## Instruções
N2 — planejamento do backlog
Campo | Conteúdo | Observação
Objetivo | Planejar tarefas específicas da N2 e entregar quatro diagramas UML com criação passo a passo.
Situação | Rascunho de planejamento. Datas e esforços devem ser aprovados pelo grupo; nenhuma tarefa está declarada concluída.
Data-base | 2026-10-05
Prazo provisório | 2026-11-13
Premissa de prazo | Sem data acadêmica informada. Seis semanas, de 05/10/2026 a 13/11/2026; ajustar ao calendário da disciplina.
Calendário | Segunda a sexta; 12/10 e 02/11 fora do cronograma. Feriados locais e calendário acadêmico a confirmar.
Disponibilidade | Limite provisório de 4 horas em um dia alocado por integrante. Esforço total: 184 h; 36–38 h por pessoa nas seis semanas.
Estimativa | Horas para revisar/integrar entregas e PRs existentes, corrigir lacunas e validar. Se for necessário reescrever, reestimar.
Fontes | README.md, PROJECT_BACKLOG.md, fluxos-de-usuario.md, schema/DER/UML locais, VALIDACAO_LOCAL.md e auditoria GitHub local de 05/10/2026.
Material da aula | Exemplo N2 Parte 1 / Exemplo Atividade.md não estava disponível. Conferência com esse modelo permanece pendente.
Estado de PRs | Referências dos PRs vêm da auditoria local; confirmar estado real no GitHub antes de integrar ou marcar concluído.
Escopo local | Nenhum push, PR, merge, publicação, provisionamento ou entrega acadêmica feito pela geração desta planilha.
Como editar | Filtre por responsável e ajuste esforço/datas/status. Resumo e validação de dependências recalculam em Excel; o cronograma de horas é a fotografia da alocação original e deve ser revisto após alterar tarefas.
Dependências | Uma tarefa só começa após o prazo das predecessoras. Coluna O confere IDs e datas. Datas de início/prazo são valores de data Excel.
Critério de conclusão | Status Concluída com evidência exige artefato, teste/revisão e aceite; configuração de variável ou PR aberto não comprova persistência real.
Diagramas | Abrir ../README.md para passo a passo e SVGs. Fontes PlantUML e desenhos SVG são fornecidos; a composição SVG é local, sem renderização remota.
Margem final | D09 reservado para 13/11/2026; intervalos livres antes dele são margem para correções e revisão, não tarefas omitidas.

## Backlog N2
Backlog N2 — tarefas, responsáveis e prazos
45 tarefas • 5 integrantes • prazo provisório 13/11/2026 • todos os status aguardam validação do grupo
ID | Card de referência | Tarefa | Responsável | Esforço (h) | Início | Prazo | Predecessoras | Prioridade | Status | Entregável / critério de aceite | Requisitos | Fase | Evidência / pendência | Dependências
A01 | N2-PLAN / ajustes N1 | Fechar escopo e conferir material da atividade | Alyson de Lima de Oliveira | 2 | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  | P0 | Planejada — validar com o grupo | Lista de pendências do README conciliada; modelo da aula e prazo confirmados com equipe | RF01–RF48 | Planejamento | Material de aula e prazo ainda não fornecidos | OK
A02 | N2-P1-CU | Revisar caso de uso e seu passo a passo | Alyson de Lima de Oliveira | 4 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | A01 | P0 | Planejada — validar com o grupo | Atores, fronteira, associações e include/extend conferidos; aluno só acessa gabarito liberado | RF01–RF48 | Modelagem | Rascunho entregue nesta atividade; validação do grupo pendente | OK
D01 | N1-INF-01 / ambiente N2 | Reproduzir ambiente e definir versão Python/Node | Diego Rafael da Silva Dornelles | 4 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | A01 | P0 | Planejada — validar com o grupo | Instalação limpa, API e frontend iniciam; versão validada registrada; dependências vulneráveis triadas | RNF06; RNF09 | Infraestrutura | .venv incompleta; Python README 3.11 versus teste 3.14; quatro alertas npm | OK
E01 | N2-REQ / ajustes N1 | Consolidar regras de correção e acesso | Eloisa Fazzio da Silva Rocha | 4 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | A01 | P0 | Planejada — validar com o grupo | RF/RN rastreados; aluno sem conta; liberação do gabarito e nota máxima definidos | RF29–RF40; RN01–RN05; RN14 | Requisitos | Não criar regras sem confrontar requisitos | OK
L01 | N2-BE-01 | Unificar entrypoint, contratos e camadas da API | Luan Eliseu | 3 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | A01 | P0 | Planejada — validar com o grupo | Contrato de sessão/erros/campos definido; controllers/services/repositories sem duplicar /api e /n1 | RF01–RF48; RNF08–RNF09 | Backend | PR #40 como referência da auditoria local; confirmar estado antes de integrar | OK
A05 | N2-DOC-01 | Consolidar arquitetura em camadas e ADRs | Alyson de Lima de Oliveira | 5 | 2026-10-07 | 2026-10-13 | L01, E01 | P1 | Planejada — validar com o grupo | ADRs justificam PostgreSQL versus MySQL, cookie, domínio único, snapshots e compensação Storage | RNF08–RNF09; RN14 | Documentação | PR #54 como referência local; confirmar estado e decisões | OK
D02 | N2-INF-02 / N2-P1-CL | Revisar classes UML e conciliar DER | Diego Rafael da Silva Dornelles | 4 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | A02, E01 | P0 | Planejada — validar com o grupo | Multiplicidades, snapshots e modelo conceitual separados do schema; passos documentados | RN14; N2 Parte 1 | Modelagem | Modelo N2 ainda é referência de PR; não declarar implantação | OK
E02 | N2-P1-AT | Revisar atividade da correção e seu passo a passo | Eloisa Fazzio da Silva Rocha | 4 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | A02, E01 | P0 | Planejada — validar com o grupo | Fluxo normal, decisões, rejeições e falha de persistência conferidos | RF31–RF40 | Modelagem | Rascunho fornecido; grupo valida regras de leitura | OK
G06 | N1-FE-06 / N2-BE-05 | Ajustar folha impressa ao layout OMR | Gabriel Koehler da Silva | 4 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | E01 | P0 | Planejada — validar com o grupo | A4 com QR, marcadores e grade fixa; layout acordado com Luan; impressão verificada | RF26–RF28; RF31–RF37 | Frontend | Conferência completa de Figma e impressão ainda pendentes | OK
A03 | N2-P1-SQ | Revisar sequência da correção e seu passo a passo | Alyson de Lima de Oliveira | 4 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | E02, D02, L01 | P0 | Planejada — validar com o grupo | Lifelines, ordem das mensagens e alternativas compatíveis com atividade e classes | RF31–RF40 | Modelagem | Sequência representa arquitetura proposta, não código homologado | OK
D03 | N2-INF-01 | Validar schema, seed e migração em PostgreSQL | Diego Rafael da Silva Dornelles | 5 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | D01, L01 | P0 | Planejada — validar com o grupo | DDL/seed executam em banco vazio e repetição não duplica dados; caminho SQL oficial definido | RNF08; RN14 | Banco / Infraestrutura | Scripts locais preparados, execução SQL pendente | OK
E03 | N2-MER-01 | Consolidar MER e cardinalidades da N2 | Eloisa Fazzio da Silva Rocha | 4 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | E01 | P0 | Planejada — validar com o grupo | MER inclui versão, código único, snapshots e liberação do gabarito; alinhado ao DER | RF14–RF30; RN14 | Modelagem | PR #48 como referência local; estado remoto a confirmar | OK
A04 | N2-P1 / rastreabilidade | Conferir os quatro diagramas e rastrear requisitos | Alyson de Lima de Oliveira | 4 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | A02, A03, E02, D02 | P0 | Planejada — validar com o grupo | Cada fluxo e mensagem correspondem ao mesmo cenário; índices e passos completos | N2 Parte 1; RF01–RF48 | Documentação | Exemplo da aula ainda precisa ser disponibilizado | OK
A09 | N2-PLAN / Excel | Revisar backlog, esforço e datas com o grupo | Alyson de Lima de Oliveira | 4 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | A04 | P0 | Planejada — validar com o grupo | Cinco integrantes participam; estimativas/dependências validadas; data acadêmica confirmada | Planejamento N2 | Planejamento | Planilha atual usa prazo provisório 13/11/2026 | OK
E04 | N2-MER-02 | Completar dicionário de dados e integridade | Eloisa Fazzio da Silva Rocha | 4 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | E03, D03 | P0 | Planejada — validar com o grupo | Colunas/tipos/FKs/constraints e campos JSON documentados com exemplos válidos | RF01–RF48; RN14 | Modelagem | PR #49 e schema local como referências; revisar divergências | OK
L02 | N2-BE-02 | Integrar conector, pool e health do banco | Luan Eliseu | 4 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | D03, L01 | P0 | Planejada — validar com o grupo | Pool conecta, health detecta queda, migrador usa schema único e credenciais fora do Git | RNF08 | Backend | PR #41 como referência local; integração e teste reais pendentes | OK
A06 | N2-DOC-02 / execução | Atualizar guia de execução e variáveis reais | Alyson de Lima de Oliveira | 4 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | L02, D01 | P1 | Planejada — validar com o grupo | README reproduz ambiente e entrypoint; versão Python e caminho SQL únicos; segredos exemplificados | RNF09; N2 C3 | Documentação | Conciliar instruções atuais conflitantes Node/Python | OK
D04 | N2-INF-01 / segurança | Validar RLS, acesso por professor e Storage privado | Diego Rafael da Silva Dornelles | 4 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | D03, E04 | P0 | Planejada — validar com o grupo | Outro professor não acessa dados/imagens; chave de serviço só no backend; bucket privado validado | RNF06; RF30 | Infraestrutura | RLS sem policies públicas local; papel de servidor ainda precisa validação | OK
E06 | N2-TEST / OMR | Montar conjunto de folhas de teste OMR | Eloisa Fazzio da Silva Rocha | 4 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | G06, E04 | P0 | Planejada — validar com o grupo | Amostras sintéticas com branco, dupla marcação, inclinação e baixa qualidade; resultados esperados | RF31–RF37 | Testes | Sem dados pessoais reais; registrar layout e critérios de leitura | OK
L03 | N2-BE-03 / autenticação | Integrar autenticação, professores e semestres reais | Luan Eliseu | 4 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | L02 | P0 | Planejada — validar com o grupo | Login/cookie e CRUD de semestres persistem no PostgreSQL e isolam professores | RF01–RF02 | Backend | PR #42 como referência local; não reescrever se já atendido | OK
G01 | N2-FE-01 / login | Conectar login real e tratamento da sessão | Gabriel Koehler da Silva | 4 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | L03 | P0 | Planejada — validar com o grupo | Formulário usa contrato final; 401 redireciona; Google/recuperação indicam simulação ou serviço real | RF01; RNF06 | Frontend | PR #60 como referência local; autenticação Google não pode parecer integrada | OK
L04 | N2-BE-03 / cadastros | Integrar CRUD de turmas e alunos reais | Luan Eliseu | 4 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | L03 | P0 | Planejada — validar com o grupo | Vínculos, matrícula e validação de importação são persistentes e transacionais | RF03–RF05 | Backend | Conferir cadastro, duplicidade e ausência de gravação parcial | OK
D05 | N2-INF-03 / hospedagem | Preparar build e proxy no mesmo domínio | Diego Rafael da Silva Dornelles | 4 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | G01, A05, L02 | P0 | Planejada — validar com o grupo | Imagem/build funciona; frontend/API com cookie no mesmo domínio; /health útil ao provedor | RNF06; N2 C2 | Infraestrutura | Docker/Render local preparados, build e publicação pendentes | OK
G02 | N2-FE-01 / gestão | Conectar semestres e turmas ao banco real | Gabriel Koehler da Silva | 4 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | L04, G01 | P0 | Planejada — validar com o grupo | Listagem/cadastro/edição/erros funcionam com API real após reinício | RF02–RF03 | Frontend | Preservar visual AvaliaSystem | OK
L05 | N2-BE-03 / questões | Integrar CRUD e importação de questões/alternativas | Luan Eliseu | 4 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | L04 | P0 | Planejada — validar com o grupo | Alternativas e gabarito corretos persistem; questões usadas preservam snapshots | RF06–RF13; RN14 | Backend | Verificar limites e importação CSV/Excel conforme escopo acordado | OK
D06 | N2-INF-03 / ambiente | Configurar variáveis e verificar segredos de produção | Diego Rafael da Silva Dornelles | 4 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | D05, D04 | P0 | Planejada — validar com o grupo | Chaves no provedor, HTTPS/cookie corretos; URL e versão documentadas; segredos ausentes do ZIP | RNF06; N2 C2 | Infraestrutura | Execução externa futura depende de autorização; agora só planejamento | OK
G03 | N2-FE / alunos | Conectar alunos e importação com confirmação | Gabriel Koehler da Silva | 4 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | L04, G02 | P1 | Planejada — validar com o grupo | Prévia mostra erros; confirmação revalida lote; zeros na matrícula preservados | RF04–RF05 | Frontend | CSV existente; validar decisão sobre XLSX sem prometer suporte inexistente | OK
L06 | N2-BE-04 | Integrar gravação atômica de avaliações e versões | Luan Eliseu | 6 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | L05 | P0 | Planejada — validar com o grupo | Avaliação/versões/gabaritos/snapshots gravam tudo ou nada; edição posterior não altera prova | RF14–RF25; RN14 | Backend | PR #43 como referência; testar rollback e posições embaralhadas | OK
G04 | N2-FE-02 | Conectar questões, filtros e importação à API real | Gabriel Koehler da Silva | 5 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | L05, G03 | P0 | Planejada — validar com o grupo | CRUD/importação/filtros usam dados persistidos e retornam feedback correto | RF06–RF13 | Frontend | Remover dependência de estado mock no fluxo entregue | OK
L07 | N2-BE-05 | Integrar leitura QR, alinhamento e marcações OMR | Luan Eliseu | 6 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | L06, G06, E06 | P0 | Planejada — validar com o grupo | QR identifica versão; perspectiva alinhada; respostas/brancos/múltiplas marcações classificadas | RF31–RF37; RF40 | Backend | PR #44 como referência; corrigir instabilidade observada no teste QR | OK
E05 | N2-TEST / integração CRUD | Testar importações, persistência e isolamento | Eloisa Fazzio da Silva Rocha | 4 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | G03, G04, D04 | P0 | Planejada — validar com o grupo | Casos positivos/negativos registrados; reinício conserva dados; dois professores isolados | RF01–RF13; RNF06 | Testes | Testar a aplicação integrada, não só repositories isolados | OK
G05 | N2-FE-03 | Conectar assistente, versões e liberação do gabarito | Gabriel Koehler da Silva | 5 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | L06, G04 | P0 | Planejada — validar com o grupo | Quatro passos enviam contrato final; versões persistem; liberação/revogação funciona | RF14–RF30 | Frontend | Confirmar configuração suportada e seleção por IDs | OK
L08 | N2-BE-06 / correção | Integrar cálculo de nota e resultado persistente | Luan Eliseu | 4 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | L07, D04 | P0 | Planejada — validar com o grupo | Nota usa regra acordada; branco/múltipla marcação tratados; gravação e compensação de imagem testadas | RF38–RF43 | Backend | PR #45 como referência; não considerar Storage e SQL uma transação única | OK
E07 | N2-TEST / aluno QR | Testar liberação do gabarito e estabilidade QR | Eloisa Fazzio da Silva Rocha | 4 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | G05, L06 | P0 | Planejada — validar com o grupo | Antes da liberação bloqueia; depois mostra só alternativas; token inválido/revogado e QR variados testados | RF29–RF30; RN03–RN05 | Testes | Falha intermitente QR registrada em VALIDACAO_LOCAL.md | OK
G07 | N2-FE-04 / correção | Conectar upload e feedback da correção real | Gabriel Koehler da Silva | 4 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | G05, L08 | P0 | Planejada — validar com o grupo | Upload multipart mostra leitura/erros/nota; nova imagem disponível quando leitura falha | RF31; RF38–RF43 | Frontend | Estados de carregamento, falha e sucesso explícitos | OK
L09 | N2-BE-06 / Excel | Implementar/verificar exportação de notas XLSX | Luan Eliseu | 3 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | L08 | P1 | Planejada — validar com o grupo | Arquivo abre em Excel, contém turma/aluno/versão/nota e respeita autorização/filtros | RF47–RF48 | Backend | Exportação real distinta do CSV ou botão simulado | OK
E08 | N2-TEST / correção | Validar OMR, nota e falhas de persistência | Eloisa Fazzio da Silva Rocha | 4 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | G07, L08, D04 | P0 | Planejada — validar com o grupo | Dataset passa; falha de leitura não cria resultado; SQL/Storage com erro não exibem sucesso | RF31–RF43 | Testes | Compensação de imagem e nova correção sem duplicar resultado | OK
G08 | N2-FE-04 / relatórios | Conectar resultados, estatísticas e download Excel | Gabriel Koehler da Silva | 4 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | G07, L09 | P1 | Planejada — validar com o grupo | Filtros e estatísticas refletem banco; download XLSX oficial funciona | RF41–RF48 | Frontend | Conferir contagem por questão e alternativa original após embaralhar | OK
G09 | N1-FE / ajustes N2 | Revisar responsividade, erros e impressão final | Gabriel Koehler da Silva | 4 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | G08, G06 | P1 | Planejada — validar com o grupo | Mobile/desktop/A4, estados vazios e navegação conferidos; visual coerente com Figma acessível | RNF01–RNF03; RF26–RF28 | Frontend | Acesso completo Figma pendente; miniatura de login já conferida | OK
D07 | N2-INF-03 / staging | Homologar persistência real no ambiente hospedado | Diego Rafael da Silva Dornelles | 4 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | G09, L09, D06 | P0 | Planejada — validar com o grupo | CRUD/avaliação/resultado persistem após reinício; nenhuma rota entregue depende de mock | N2 C2; RF01–RF48 | Infraestrutura | Não marcar pronto apenas por configurar variáveis Supabase | OK
E09 | N2-TEST / aceite | Executar aceitação integrada de ponta a ponta | Eloisa Fazzio da Silva Rocha | 4 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | D07, E08, E07, G09 | P0 | Planejada — validar com o grupo | Roteiro com evidências passa em HTTPS; falhas críticas resolvidas ou formalmente bloqueiam entrega | N2 C1–C3 | Testes | Resultado deve refletir execução real, sem copiar status de PR | OK
A07 | N2-DOC-02 / README v2 | Atualizar escopo, imagens e atendido/não atendido | Alyson de Lima de Oliveira | 5 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | E09, D07 | P1 | Planejada — validar com o grupo | README v2 condiz com evidências, MER/DER/UML, link real e limitações remanescentes | N2 C3 | Documentação | Corrigir contagem 32 versus 36 cards e pendências antigas somente com evidência | OK
A08 | N2-DOC / relatório | Consolidar evidências, diário e relatório final | Alyson de Lima de Oliveira | 4 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | A07, E09 | P1 | Planejada — validar com o grupo | Relatórios datados e autores corretos; distingue código, revisão, deploy e homologação | N2 C1–C3 | Documentação | Preservar diário local de Diego e identificar contribuição assistida | OK
D08 | N1-INF-02 / N2-INF-04 | Gerar pacote final e auditar conteúdo/extração | Diego Rafael da Silva Dornelles | 4 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | A08, A07, E09 | P0 | Planejada — validar com o grupo | ZIP sem segredos/caches; extração, UTF-8, integridade e execução limpa conferidas; PRs auditados | N2 C1 | Infraestrutura | Gravação no workspace teve corrupção anterior; verificar hashes e reabrir arquivos | OK
D09 | N2-INF-04 / fechamento | Conferir entrega, HTTPS, URL e pacote final | Diego Rafael da Silva Dornelles | 3 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | D08 | P0 | Planejada — validar com o grupo | Pacote homologado e documentação/URL conferidos; checklist assinado pelo grupo | N2 C1–C3 | Entrega | Publicação e entrega só quando autorizadas; preservar margem até prazo final | OK

## Distribuição
Distribuição equilibrada da N2
Integrante | Tarefas | Esforço (h) | Participação | Área principal
Gabriel Koehler da Silva | 9 | 38 | 20.65% | Frontend
Luan Eliseu | 9 | 38 | 20.65% | Backend
Alyson de Lima de Oliveira | 9 | 36 | 19.57% | Documentação / arquitetura
Eloisa Fazzio da Silva Rocha | 9 | 36 | 19.57% | Requisitos / testes
Diego Rafael da Silva Dornelles | 9 | 36 | 19.57% | Infraestrutura / modelagem
Total | 45 | 184
Cada integrante tem 9 tarefas. Esforço entre 36 e 38 horas; equilíbrio avaliado por horas e especialidade.

## Cronograma
Cronograma semanal — horas alocadas
| 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09
Integrante | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Total
Gabriel Koehler da Silva | 4 | 8 | 14 | 12 | 0 | 0 | 38
Luan Eliseu | 3 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 38
Alyson de Lima de Oliveira | 18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 36
Eloisa Fazzio da Silva Rocha | 12 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 36
Diego Rafael da Silva Dornelles | 13 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36
Alocação validada: no máximo 4 h/dia por pessoa; feriados 12/10 e 02/11 excluídos. Rever esta fotografia ao editar o backlog.
Marcos: diagramas revisados na primeira fase; integração antes do aceite; D09 reservado para 13/11/2026.

## Rastreabilidade
Diagramas e requisitos rastreados
Artefato | Cenário / requisitos | Responsável pela revisão | Tarefas relacionadas | Arquivo
Caso de uso | UC01–UC14; RF01–RF48; aluno sem conta | Alyson de Lima de Oliveira | A02, A04 | ../01-caso-de-uso.md
Atividade | UC09; RF31–RF40; erros e persistência | Eloisa Fazzio da Silva Rocha | E02, E08 | ../02-atividade.md
Classe | Snapshots RN14; entidades e cardinalidades | Diego Rafael da Silva Dornelles | D02, D03, E03, E04 | ../03-classe.md
Sequência | UC09; mensagens, autorização, SQL e Storage | Alyson de Lima de Oliveira | A03, L07, L08, E08 | ../04-sequencia.md
Ajustes N1 | QR intermitente, ambiente, Figma, impressão, docs | Gabriel Koehler da Silva | D01, G06, G09, E07, A06 | ../../infra/VALIDACAO_LOCAL.md